## 说明
AgentDeck MVP 端到端用例与问题清单
生成时间 | 2026-10-24，基于 main 925c11f（下午补了 E24、Q38、Q39，Q38、Q39 已修）。证据来自各包测试、apps/desktop/ASSEMBLY_NOTES.md、2026-10-23 的组装和两次启动截图。
怎么用
1 | 先看「端到端用例」：排在最前面、标着“⚠ 当前有问题”的是已知会出问题的用例，问题写在“当前问题”列。
2 | 按“前置要求 → 操作步骤”去试，对照“UI / 后台预期表现”和“最终效果”判断，在黄色的“验收结果”“验收备注”两列填写。
3 | 「问题清单」按 P 级排好了，解决一条就把“处理状态”改成“已解决”，「汇总」会自动更新。
需要你填的列 | 黄色底的列：端到端用例的“验收结果”“验收备注”；问题清单的“处理状态”“处理备注”。其他列不用改。
验收结果怎么填 | 通过 / 不通过 / 阻塞（前置条件做不到）/ 跳过。下拉可选。
用例状态的含义
⚠ 当前有问题 | 已经知道这个流程里有缺陷或和需求不一致，问题写在“当前问题”列
未验证 | 功能写了、有自动测试，但没在真的应用窗口里走过
部分验证 | 流程里有几步在真窗口里试过，其余没有
已验证 | 2026-10-23 组装时在真窗口里走通过
未实现 | 属于 MVP 完整版（P1 功能），还没做
P 级的含义
P0 | 阻塞 MVP 验收：不修好或不验证完，就不能说基础 MVP 完成
P1 | 影响主要流程的正确性或可用性，有绕过办法，MVP 交付前要处理
P2 | 次要体验、完整性、性能测量，MVP 之后可以做
P3 | 工程卫生、清理
示例填写 | 端到端用例 E21（已验证）一行里，“验收结果”可以填“通过”，“验收备注”写“在 ~ 里打开，输出正常”。

## 端到端用例
用例编号 | 优先级 | 当前状态 | 业务场景 | 前置要求 | 操作步骤 | UI / 后台预期表现 | 最终效果 | 当前问题 | 关联问题 | 验收结果 | 验收备注
E24 | P0 | 部分验证 | 在面板里给“主目录工作区”切换分支 | 主目录工作区的框里开着终端（空闲也算）；项目是一个普通测试仓库，不要用 agenduck 本身 | 1. 聚焦框里的终端 2. 面板里单击分支按钮 3. 单击另一个分支 | UI：只要这个目录里有终端开着（不管 Running 还是 Idle），先弹确认，写明哪些终端在这个目录里、它们看到的文件会变；确认后才切换，框标题更新为新分支。 后台：确认后才执行 git switch；切换后 workspace-service 更新记录并发 workspace.changed。 | 不会因为点错一下就把正在用的目录切到别的分支 | 已修（925c11f）：只要目录里有终端开着就确认（Q38）；切 AgentDeck 自己运行的目录（agenduck）会被拒绝并提示（Q39）。在真窗口里用调试端口调用切分支已确认被拒绝；确认框请在一个测试仓库上点一遍验收。起因：2026-10-24 在 agenduck 的主目录工作区里单击分支，没确认就切到遗留分支，正在运行的 AgentDeck 热更新成旧代码 | Q38 Q39 Q31
E04 | P0 | ⚠ 当前有问题 | agent 停下来请求批准时，用户一眼看出是谁在等 | 框里有一个已信任文件夹的 claude；应用分别在前台、后台各试一次 | 1. 让 claude 执行一个需要批准的命令（例如 “run ls in a new shell”） 2. 不点任何东西，观察 2 秒 3. 切到别的应用，再触发一次 | UI：2 秒内窗口出现橙色边框，标题栏状态 Needs approval，框标题和顶栏显示 “1 waiting”，程序坞角标 1；应用在后台时弹系统通知 “claude in … needs approval”。 后台：claude 的 PermissionRequest 钩子经 agentdeck-notify 送到钩子 socket，状态机进入 needs-approval 并广播 status.changed。 | 不用盯着每个终端，也知道哪个 agent 在等你 | claude 还停在“信任这个文件夹”提示时，状态显示 Idle，不变橙（Q06）；真 claude 的批准请求从没端到端跑过（Q01）；系统通知没真弹过（Q14） | Q01 Q06 Q14
E05 | P0 | ⚠ 当前有问题 | 跳到在等你的窗口，直接批准，agent 继续干活 | E04 的状态：有一个 claude 在 Needs approval | 1. 按 ⌘J 2. 在终端里按 claude 的“允许一次”键 3. 观察状态 | UI：白板平移到那个窗口并聚焦，橙色边框消失（状态点仍橙）；批准后状态变 Running，“1 waiting” 消失。 后台：输入经 tmux-host 送进 claude；PostToolUse / 新输出让状态机回到 running。 | 从发现到批准一气呵成，不用找窗口 | 需求写的是“直接按 y”，但 claude 实测“允许一次”是 1 或回车（线 1 核对），y 不确定能用，需要定需求（Q12）；批准后回到运行中没测过（Q01） | Q01 Q12
E03 | P0 | ⚠ 当前有问题 | 同一个仓库开两个工作区，两个 claude 并行改代码互不影响 | 已有项目，已建好 feat/oauth 工作区（E02） | 1. 再建一个 fix/rate-limit 工作区 2. 两个框里各新开一个 claude，紧接着连续开 3. 各让它改一个不同的文件 | UI：两个框各自显示自己的分支，两个 claude 都正常启动；右侧面板随聚焦切换，只显示各自 worktree 的改动。 后台：两个 worktree 各有自己的 HEAD 和暂存区；两个 tmux 会话的工作目录分别是两个 worktree。 | 多个 agent 在同一仓库的不同分支上同时工作，改动不串 | 连着新建两个终端时，第二个可能误显示 “Previous session ended”（Q07）；两个真 claude 并行从没试过（Q03） | Q03 Q07
E10 | P0 | ⚠ 当前有问题 | 退出应用再打开，所有东西都还在 | 白板上有框和至少两个终端，其中一个在跑 | 1. ⌘Q 退出 2. 再打开（pnpm dev） | UI：框和窗口的位置、大小不变；终端接回，历史输出都在；状态和计时正确。 后台：tmux 里的会话在应用退出期间一直在跑；重开时按保存的 terminalId 接回，状态机重新登记这些终端。 | 关应用不打断 agent 的工作 | 接回后状态都显示 “Idle · now”，开始时间没接上（Q08）；强杀进程（不是 ⌘Q）后恢复没测过（Q27）。位置和输出 2026-10-23 已验证 | Q08 Q27
E02 | P0 | ⚠ 当前有问题 | 基于 main 新建一个分支工作区，开箱即用 | 已添加项目（E01）；项目里有 .env；设置了初始化命令（例如 pnpm install） | 1. 右键 › New workspace… 2. 选 New worktree、New branch，名字 feat/oauth，from main 3. Create | UI：框出现在右键的位置，标题 “项目 · feat/oauth”；框里自动开一个 Shell 运行初始化命令；右侧面板显示 feat/oauth。 后台：git worktree add 建好目录并新建分支；.env 被复制过去；失败时已建的 worktree 和分支回滚。 | 一个新分支的独立工作目录准备好了，agent 可以直接进去干活 | 从界面新建 worktree 在真窗口里从没走过（Q02）；开发模式下 worktree 放在 .agentdeck-dev 里借用的假主目录下，路径和正式版不同（Q19） | Q02 Q19
E15 | P1 | ⚠ 当前有问题 | 修改项目设置：基础分支、复制的文件、初始化命令 | 已添加项目 | 1. 顶栏 Projects ▾ › Manage projects…（或 Settings › Projects） 2. 改基础分支和初始化命令 3. 新建一个工作区验证 | UI：有项目设置页，能看到并修改名称、路径、基础分支、worktree 位置、复制的文件、初始化命令。 后台：设置写进 store，新建工作区时生效。 | 每个项目按自己的习惯建工作区 | 没有 Settings 界面：点 Settings 只是用系统程序打开 settings.json，Settings › Projects 不存在（Q13） | Q13
E16 | P2 | ⚠ 当前有问题 | 刚打开应用，右侧面板给出有用的信息 | 白板上有一个工作区框，还没有聚焦任何窗口 | 1. 打开应用，不点任何东西 2. 单击框里的一个终端 | UI：没聚焦时提示怎么开始（例如 “Select a window to see its changes”）；聚焦后显示那个工作区的 git 状态。 后台：面板只在聚焦变化时刷新一次。 | 面板不说让人困惑的话 | 没聚焦任何窗口时也显示 “This window isn’t in a workspace.”（Q22，见重开截图） | Q22
E17 | P2 | ⚠ 当前有问题 | 右键新建终端，菜单只列出能用的 agent | 本机装了 claude 和 codex | 1. 在白板空白处右键 › New terminal ▸ | UI：列出 Claude、Codex、Shell，用适配器的名字显示；没装的不出现；选中后在点击的位置开终端。 后台：agents.list() 返回已安装的 agent。 | 菜单里每一项都能用 | 白板按 agent id 而不是名字显示，并且会列出用不了的 custom；应用里先把 custom 藏掉了，白板包本身没改（Q21） | Q21
E01 | P0 | 未验证 | 第一次打开应用，添加一个项目 | 干净的数据目录（删掉 .agentdeck-dev 或设 AGENTDECK_DATA_DIR 到新目录）；有一个本地 git 仓库 | 1. 在白板空白处右键 › Add project… 2. 在系统的选文件夹窗口里选仓库（试一次选它的子文件夹） | UI：系统选文件夹窗口出现；选完直接进入 New workspace 对话框，项目已选好；选子文件夹时提示用了仓库根目录。 后台：projects 表多一条；基础分支自动识别为远端默认分支或 main。 | 加项目一步到位，直接进入建工作区 | 流程有单测；组装时用的是演示模式自动加项目，真窗口里没点过 | Q02
E06 | P1 | 部分验证 | 在框里跑 dev server，点链接就在白板上看效果 | 框里有一个 Shell 终端；项目能跑 pnpm dev（或用 python3 -m http.server 8765 代替） | 1. 在终端里运行 dev server 2. 单击输出里的 localhost 地址 3. 再单击一次同一个地址 | UI：网页窗口出现在终端右边、同一个框里，页面正常显示；第二次单击聚焦并刷新已开的窗口，不新开。 后台：port-watch 从输出里识别出地址；主进程把这个来源加入响应头改写名单。 | 写代码和看效果在同一个框里 | 组装时用 python http.server 点开过网页窗口；真 pnpm dev 和“第二次点击复用”没在真窗口里试
E07 | P0 | 部分验证 | 在右侧面板里提交 agent 改的代码 | 某个工作区里有几个改动的文件；用一个测试分支，不要在 main 上提交 | 1. 聚焦那个工作区里的终端 2. 悬停文件单击 + 暂存两个 3. 写提交信息，按 ⌘↩ | UI：面板显示这个分支的更改，按文件夹树形排列；暂存后进 Staged Changes；提交后列表清空一部分，提交记录顶部出现这一条。 后台：git add / git commit 在这个 worktree 里执行；提交后面板再刷新一次 status。 | 不离开白板完成提交 | 暂存和取消暂存在真窗口里试过；真的提交没做（为了不改 main）
E08 | P2 | 未验证 | 想切到已被别的工作区占用的分支时，直接跳过去 | 同一仓库有 feat/oauth 和 fix/rate-limit 两个工作区（E03） | 1. 聚焦 feat/oauth 里的终端 2. 面板里单击分支按钮 3. 单击灰显的 fix/rate-limit | UI：fix/rate-limit 灰显并写着 “in fix/rate-limit”；单击后白板平移到那个框并聚焦。 后台：分支列表来自 git worktree list；不执行任何 git 操作。 | 不会因为分支被占用而切换失败 | 面板有单测；需要第二个 worktree，组装时没试 | Q25
E09 | P2 | 部分验证 | 把终端拉小成摘要卡，腾出地方 | 框里有两个在跑的终端 | 1. 把两个终端的右下角往里拉到很小 2. 单击其中一个摘要卡 | UI：小于 320×200 时变成摘要卡，显示最后 3 行和状态，在等你的仍是橙色；单击恢复到拉小之前的大小并聚焦，画面不乱。 后台：摘要卡用 capture-pane 取最后几行，不 attach；恢复时重新 attach。 | 一屏放下更多 agent，又不丢信息 | 白板和终端窗口都有单测；真窗口里没拉过 | Q23
E11 | P2 | 未验证 | 在系统终端里接上同一个 agent 会话 | 有一个在跑的 claude 终端 | 1. 标题栏右键 › Open in system terminal 2. 在两边各输入几个字 | UI：系统终端打开并显示同一个会话；两边的输入和输出同步。 后台：执行 tmux -L agentdeck attach-session -t <id>。 | 需要时可以用自己习惯的终端接着干 | 命令拼装有单测；组装时没真点（会打开别的应用） | Q15
E12 | P1 | 部分验证 | 删除工作区，连目录一起删 | 一个 worktree 工作区，里面有一个未提交的改动；用测试分支 | 1. 右键框 › Delete workspace… 2. 选 Also delete the worktree folder 3. 确认；看到“有未提交的更改”再确认一次 | UI：第一次确认后提示有未提交的更改，必须再确认；完成后框从白板消失。 后台：git worktree remove --force；目录从磁盘消失，分支保留。 | 清理干净，又不会误删还没提交的工作 | 服务层有真 git 测试；真窗口里没走过。会删目录，要在测试仓库上试 | Q24
E13 | P1 | 部分验证 | 关掉窗口，agent 在后台继续，需要时通知你 | 有一个在跑的 claude | 1. 单击窗口的关闭按钮（不是 ⌘Q） 2. 等 claude 请求批准 3. 单击系统通知 | UI：窗口消失，应用留在程序坞；有批准请求时弹系统通知、角标变 1；单击通知窗口回来并跳到那个终端。 后台：界面销毁但主进程和 tmux 连接还在；钩子照常到达。 | 关窗口不等于停工 | 关窗口后台继续、点程序坞图标回来在真窗口里试过；点系统通知没试 | Q14
E18 | P1 | 部分验证 | 焦点在网页窗口里时，应用快捷键照样能用 | 白板上有一个网页窗口和一个终端 | 1. 单击网页内容 2. 用真键盘按 ⌘J、⌘B、⌘W、⌘0、⌘1 3. 在网页里按 ⌘R | UI：⌘J / ⌘B / ⌘W / ⌘0 / ⌘1 照常生效；⌘R 只刷新这个网页，不重载整个应用。 后台：快捷键注册成应用菜单的 accelerator。 | 不管焦点在哪，快捷键行为一致 | 只用菜单项触发过 ⌘B、⌘W；真键盘没试 | Q16
E19 | P1 | 未验证 | 没装 tmux 或版本太低时给出明确的指引 | 临时把 PATH 里的 tmux 去掉，或用一个低于 3.5 的 tmux | 1. 启动应用 2. 按提示安装后点 Retry | UI：显示说明页，写明需要 tmux ≥ 3.5 和 brew install tmux，有 Retry；装好后 Retry 能起来。 后台：启动时检查 tmux -V；低于 3.5 抛 tmux-unavailable。 | 第一次用的人知道该做什么 | 版本检查有单测；说明页在真窗口里没看过
E20 | P1 | 未验证 | 从程序坞打开应用，agent 照样能联网、能登录 | 需要打包好的应用（现在还没有打包流程） | 1. 从程序坞或访达打开 AgentDeck 2. 新开一个 claude，发一句话 | UI：claude 正常回答，不出现 403 或找不到命令。 后台：启动时读登录 shell 的环境（PATH、代理变量），传给 tmux-host 和适配器。 | 不管从哪里打开，体验都和终端里一样 | 只从终端里 pnpm dev 启动过，那时环境本来就是全的；从程序坞启动要等有打包版本（Q11、Q37） | Q11 Q37
E21 | P0 | 已验证 | 右键在白板上开一个终端并使用 | 应用已打开 | 1. 空白处右键 › New terminal ▸ Shell 2. 输入 git status | UI：在点击的位置出现终端，散放的终端在 ~ 运行；输出正常显示，状态 Running 后变 Idle。 后台：tmux 里新建会话，窗格带 AGENTDECK_TERM；输出经 MessagePort 直达界面。 | 白板上直接用真终端 | 2026-10-23 组装时验证
E22 | P1 | 已验证 | 关闭运行中的终端会结束进程 | 有一个在跑的终端 | 1. 单击标题栏的关闭 2. 在确认框里选结束并关闭 | UI：先弹确认；确认后窗口消失。 后台：tmux 会话被结束。 | 关窗口不会留下看不见的进程 | 2026-10-23 组装时验证
E23 | P1 | 已验证 | 在面板里暂存再取消暂存一个文件 | 工作区里有一个改动 | 1. 单击文件旁的 + 2. 再单击 − | UI：文件在 Changes 和 Staged Changes 之间移动。 后台：git add / git restore --staged；git status 和界面一致。 | 暂存操作和命令行一致 | 2026-10-23 组装时验证（两次都对照了 git status）
E14 | P2 | 未实现 | 重启电脑后恢复上次的工作区和 agent 对话 | 电脑重启过（或 tmux kill-server 模拟） | 1. 打开应用 2. 在 “Restore your last session?” 里选 Restore all | UI：弹出恢复提示；恢复后工作区和窗口在原位，claude 接回原来的对话，Shell 在原目录打开并填好命令。 后台：按记录的会话 id 运行 claude --resume <id>、codex resume <id>。 | 重启不丢上下文 | 属于 MVP 完整版（M4 · X6），还没做 | Q36

## 问题清单
问题编号 | P 级 | 类型 | 所属模块 | 问题描述 | 怎么复现 / 怎么验证 | 影响 | 建议处理 | 关联用例 | 处理状态 | 处理备注
Q01 | P0 | 未验证 | agent-adapters · 整体 | 真 claude 的完整一轮从没在应用里跑通：信任提示之后的 SessionStart → 输入 → PermissionRequest → 批准 → Stop | 在 claude 窗口选 Yes, I trust this folder，按 E04、E05 走一遍 | “谁在等你”这个核心能力还没被真实验证 | 先手动验收 E04/E05；之后写进端到端测试 | E04 E05 | 待处理
Q02 | P0 | 未验证 | workspace-service · 白板 | 从界面新建 worktree 工作区、在框里开终端，从没在真窗口里走过 | 按 E01、E02 走一遍 | 多分支并行的基础，没走过就不能说 MVP 可用 | 手动验收 E01/E02 | E01 E02 | 待处理
Q03 | P0 | 未验证 | 整体 | 同一仓库两个工作区、两个 claude 并行改代码，从没试过 | 按 E03 走一遍 | 这是产品的核心卖点 | 手动验收 E03 | E03 | 待处理
Q04 | P0 | 缺失 | e2e | 没有端到端自动测试（任务 R2）：仓库里没有 Playwright、没有 e2e 目录；14 条验收场景都没自动化 | — | 以后每次改动都要靠人工回归 | 用 Playwright 的 Electron 模式，先做能完全自动的 E01 E02 E06 E07 E09 E10 E12 | 全部 | 待处理
Q05 | P0 | 未验证 | tmux-host · 终端窗口 | F7 列的 9 项终端手感只能人看，都还没确认：颜色和框线字符、Esc / Shift+Enter / 多行粘贴、触控板滚动和回滚、拖选复制、和系统终端同时接上、claude 完成提醒等 | 照 packages/tmux-host/AGENTS.md「需要人工确认」逐项试 | 终端是天天用的东西，手感不对很快就不想用 | 验收时逐项打勾，有问题记成新的 Q |  | 待处理
Q38 | P0 | 缺陷 | 源代码管理面板 · 白板 | 在面板里单击分支会立刻切换，不确认：只有在有未提交改动或有 Running 的 agent 时才弹框；框里的终端是 Idle 时直接切。空闲的 agent 和 Shell 也在这个目录里，切分支会改掉它们眼前的文件 | 主目录工作区里开一个 Idle 的终端，在面板里单击另一个分支 | 误点一下就切走正在用的目录；2026-10-24 验收时实际发生 | 只要这个目录里有任何终端开着就先确认（白板把框里所有活着的终端传给面板，不只 Running 的）；确认框写清会受影响的终端 | E24 | 已解决 | 2026-10-24 已修（925c11f）：只要目录里有终端开着就确认，确认框列出这些终端；面板加了测试
Q39 | P0 | 开发风险 | apps/desktop · 开发流程 | 用 AgentDeck 管理 agenduck 仓库自己时，切换主目录的分支会改掉正在运行的 AgentDeck 的源代码，开发服务器热更新成旧代码，界面直接坏掉 | 在 agenduck 自己的主目录工作区里切到任何旧分支 | 验收和自举开发时很容易误伤；恢复要手动 git switch main 再重启 | 短期：验收用别的测试仓库，或在独立 worktree 里跑 pnpm dev；长期：应用检测到要切的目录就是自己运行的目录时拒绝并提示 | E24 | 已解决 | 2026-10-24 已修（925c11f）：应用启动时找出自己运行的目录，界面对它切分支、建分支并切换、连目录删除都拒绝；真窗口里验证过
Q06 | P1 | 缺陷 | agent-adapters | claude 停在“信任这个文件夹”提示时，状态显示 Idle，应该算在等你 | 打开一个没信任过的目录里的 claude | 用户以为 claude 在空闲，其实它卡着等你 | 状态机把启动后迟迟没有 SessionStart、且屏幕停住的情况算 needs-reply，或识别信任提示 | E04 | 待处理
Q07 | P1 | 缺陷 | 终端窗口 | 连着新建两个终端时，第二个可能误显示 “Previous session ended”（它复用了 500 毫秒内的 terminals.list() 结果） | 快速连开两个终端 | 用户以为终端没起来 | 新建后强制刷新列表，或按 terminalId 精确查询 | E03 | 待处理
Q09 | P1 | 技术债 | tmux-host | pty.ts 自己声明了顶层 const require，和 electron-vite 注入的重名，终端进程一启动就崩；组装时在构建配置里绕过 | 去掉桌面构建配置里的绕过插件后启动 | 换构建工具或打包时会再炸 | 在 tmux-host 里改名，去掉绕过 |  | 待处理
Q10 | P1 | 技术债 | tmux-host | 打包后默认的 tmux.conf 路径不对，应用现在总是显式传路径 | 打包后不传路径启动 | 打包时容易漏 | 默认路径按打包后的资源目录算 |  | 待处理
Q11 | P1 | 未验证 | apps/desktop | 从程序坞打开时读登录 shell 环境（PATH、代理）没验证过：只从终端 pnpm dev 启动过，那时环境本来就全 | 有打包版本后从程序坞打开，开 claude 发一句话 | 之前 403 就是缺代理变量导致的 | 和 Q37 一起做 | E20 | 待处理
Q12 | P1 | 需求不一致 | 需求 · agent-adapters | 验收场景 5 写“直接按 y 批准”，claude 实测“允许一次”是 1 或回车，y 能不能用不确定 | 在 claude 的批准提示里按 y 试一次 | 按错键可能选到别的选项 | 改需求写法为“按 agent 的允许一次键（claude 是 1）”，或实测 y 后定下 | E05 | 待处理
Q13 | P1 | 缺失 | 白板 · apps/desktop | 没有 Settings 界面：设置存在 settings.json，点 Settings 用系统程序打开它；需求里的 Settings › Projects、Settings › Agents 都没有 | 点顶栏 Settings | 项目设置、agent 启动参数、破坏性命令名单都只能手改 JSON | 先做 Projects 和 Agents 两页 | E15 | 待处理
Q14 | P1 | 未验证 | apps/desktop | 系统通知真弹出、单击后窗口回来并跳到终端，没验证 | 按 E13 走一遍 | 后台提醒是“不用盯着”的关键 | 手动验收 E13 | E04 E13 | 待处理
Q16 | P1 | 未验证 | apps/desktop · 白板 | 焦点在网页窗口里时，用真键盘按应用快捷键没验证过（只用菜单项触发过） | 按 E18 走一遍 | 快捷键失灵会很烦 | 手动验收 E18 | E18 | 待处理
Q17 | P1 | 技术债 | contracts | 线 1 的 13 条接口意见没整理成 0.1.4：关闭确认不知道进程在不在跑、⌘K 只发 Ctrl+L 没清历史、拖入文件拿不到路径、没有打开外部链接、没有终端配色 token 等 | 看 packages/tmux-host/CONTRACT_NOTES.md | 这些地方现在是各包自己临时处理 | 出 contracts 0.1.4 并跟进实现 |  | 待处理
Q24 | P1 | 未验证 | 白板 · workspace-service | 在真窗口里删除工作区并删目录没走过（会真删磁盘目录） | 在测试仓库上按 E12 走一遍 | 删除是不可逆操作，必须先验证 | 手动验收 E12 | E12 | 待处理
Q08 | P2 | 缺陷 | agent-adapters · contracts | 重开应用后终端状态都显示 “Idle · now”，开始时间没接上 | 有终端在跑时 ⌘Q 再打开 | 计时不准，但不影响使用 | 状态机接受恢复时的真实开始时间 | E10 | 待处理
Q15 | P2 | 未验证 | 终端窗口 · apps/desktop | Open in system terminal 没真点过 | 按 E11 走一遍 | 辅助功能 | 手动验收 E11 | E11 | 待处理
Q18 | P2 | 技术债 | 白板 · 网页窗口 · git · agent | 线 2–5 还没把 contracts 0.1.3 的新字段用进代码：白板仍按 type === "terminal" 写特例、reuseKey 不随白板保存、网页窗口用本地的 reloadToken、远端分支和接回已有 worktree 没实现等 | 看各包 CONTRACT_NOTES.md 开头的“待跟进” | 加新窗口类型时要改白板 | 各包跟进一轮 |  | 待处理
Q19 | P2 | 缺失 | workspace-service | 没有“worktree 放在哪”的选项，开发模式下借用 .agentdeck-dev 里的假主目录 | 开发模式下新建 worktree，看它的路径 | 开发和正式版路径不一致 | 给 workspace-service 加 worktreeRoot 参数 | E02 | 待处理
Q20 | P2 | 缺陷 | 白板 | 第二次调用 start() 在白板加载完之前就返回 | 连续调用两次 controller.start() | 应用里已绕过（先 start 再渲染） | 让 start() 返回同一个 Promise |  | 待处理
Q21 | P2 | 缺陷 | 白板 | 新建终端菜单会列出用不了的 custom，并按 agent id 而不是名字显示 | 右键 › New terminal ▸ | 应用里先藏了 custom | 按 AgentInfo.label 显示，过滤 custom | E17 | 待处理
Q22 | P2 | 缺陷 | 源代码管理面板 | 没有聚焦任何窗口时也显示 “This window isn’t in a workspace.” | 打开应用不点任何东西 | 文案让人困惑 | 区分“没聚焦”和“聚焦的是散放窗口” | E16 | 待处理
Q23 | P2 | 未验证 | 白板 · 终端窗口 | 在真窗口里拉小成摘要卡、再恢复，画面会不会乱没验证 | 按 E09 走一遍 | 摘要卡是放下更多窗口的办法 | 手动验收 E09 | E09 | 待处理
Q25 | P2 | 未验证 | 源代码管理面板 | 单击被别的工作区占用的分支跳到那个框，没在真窗口里试 | 按 E08 走一遍 | 辅助功能 | 手动验收 E08 | E08 | 待处理
Q26 | P2 | 未验证 | 性能 | 三项完成标准没测量：30 个窗口平移不掉帧（B1）、Electron 里 6 个终端打字延迟（T2，只量到 tmux-host 层）、空闲时 CPU 接近 0（G4） | 写测量脚本 | 流畅是一开始的要求之一 | 用组装好的应用加调试端口测 |  | 待处理
Q27 | P2 | 未验证 | apps/desktop · store | 强杀应用进程（不是 ⌘Q）后再打开，布局和终端恢复没测过 | kill -9 主进程后再打开 | 崩溃后能不能恢复 | 手动试一次，再写进端到端 | E10 | 待处理
Q28 | P2 | 缺失 | apps/desktop | IPC 层的“统一超时包装”没找到，只有错误码透传 | 看 apps/desktop/src/main/ipc.ts | 某个服务卡住时界面会一直等 | 给 invoke 加默认超时 |  | 待处理
Q29 | P2 | 未验证 | CI | GitHub Actions 从没跑过；工作流里也没装 tmux，真 tmux 的测试在 CI 上会被跳过 | — | 只能靠本机跑 pnpm check | 给出仓库名后推送；工作流里 brew/apt 装 tmux 3.5+ |  | 待处理
Q31 | P2 | 清理 | git | 开发期间留下十几个已合并的分支和 worktree，面板 Repository 区和分支下拉里全列出来了（Q38 就是点到了其中一个） | git worktree list | 列表很乱 | 确认后删掉已合并的 claude/* 分支和对应 worktree |  | 待处理
Q36 | P2 | 缺失 | 整体 | 重启电脑后恢复会话（验收场景 14）还没做 | — | 属于 MVP 完整版 | 按计划在 M4 做 | E14 | 待处理
Q37 | P2 | 缺失 | apps/desktop | 没有打包流程：better-sqlite3 的 asarUnpack、node-pty spawn-helper 权限、tmux.conf 和 agentdeck-notify 的资源路径都还没进打包配置 | — | 现在只能从源码 pnpm dev 启动，不能放进程序坞 | 加 electron-builder 配置，产出 .app | E20 | 待处理
Q30 | P3 | 清理 | 白板 | 右下角有 React Flow 的水印 | 看截图右下角 | 外观 | 关掉水印 |  | 待处理
Q32 | P3 | 清理 | 开发环境 | Electron 二进制要手动下载一次（pnpm 10 不跑依赖的 postinstall） | 新克隆后 pnpm dev 报 Electron uninstall | 新环境第一次启动会失败 | 在 pnpm 配置里允许 electron 的安装脚本，或在根目录加 setup 脚本 |  | 待处理
Q33 | P3 | 清理 | 开发环境 | dev 的 tmux 实例里留着 4 个演示会话，其中 2 个来自组装用的 worktree | tmux -L agentdeck-desktop-dev ls | 无害，占一点资源 | 验收完后 tmux -L agentdeck-desktop-dev kill-server |  | 待处理
Q34 | P3 | 技术债 | agent-adapters 测试 | 真 agent 测试会自动回答 codex 的“信任这个文件夹”，往用户的 codex 配置里写记录 | 看 real-agents.test.ts | 跑测试会改用户配置 | 测试里用临时 CODEX_HOME 和 CLAUDE_CONFIG_DIR |  | 待处理

## 汇总
汇总
下面的数字都是公式，改了另外两张表会自动更新。
用例状态 | 用例数 | 已验收通过 | 验收不通过
⚠ 当前有问题
未验证
部分验证
已验证
未实现
合计
问题 P 级 | 问题数 | 已解决 | 未解决
P0
P1
P2
P3
合计
用例优先级 | 用例数 | 已验收通过 | 未通过或未验收
P0
P1
P2